ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТУНДЖА

Р  Е  Г  И  С  Т  Ъ  Р     Н  А    О  Б  Щ  Е  С  Т  В  Е  Н  И  Т  Е    П  О  Р  Ъ  Ч  К  И

за 2015 г.

| № по ред | Наименование на поръчката | Обект на поръчката | Уникален код от регистъра на АОП | Прогнозна стойност на поръчката без ДДС лв. | Избран изпълнител | Договор № | Срок на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | „Доставка и монтаж на офис обзавеждане и оборудване на помещение на Младежки Лидер център – с. Дражево, община Тунджа и Младежка работилница за разработване, презентиране и обмен на добри практики и идеи в местното развитие на селските райони в залата на читалището на с. Роза, община Тунджа” | доставка | ID 9038480 | 15104,00 лв. без ДДС | „МИТОН -2000” ЕООД, ЕИК 128509659 | №421-2015-001/12.02.2015 г. | 20.02. 2015 г. |
| 2 | „Организиране и провеждане на семинар на тема „Възможности за активно участие на младежите в развитието на общината” за младежи от община Тунджа.“ | услуга | ID 9038532 | 2119,00 лв. без ДДС | „ИВЕЛ КОНСУЛТ 2013” ЕООД, ЕИК 202586845 | №421-2015-002/12.02.2015 г. | 20. 02. 2015г. |
| 3 | „Доставка на 10 броя изложбени павилиони с размери: 3000 мм/ 2000 мм/ 2200 / 2000 мм за организиране на младежки изложения на добри практики и идеи за развитие на териториите на МИГ” | доставка | ID9038546 | 39117,00 лв. без ДДС | ЕТ ,,Рая Коева – Вълкова” ЕИК 202565178 | №421-2015-003/17.02.2015 г. | 20.04.2015 г. |
| 4 | „Популяризиране, информиране и публичност в подкрепа на изпълнението на проект Младежка ЛИДЕР мрежа в подкрепа на местното развитие в селските райони” | услуга | ID 9038602 | 16625,00 лв. без ДДС За обособена позиция 1 1956,00 лв. без ДДС | За изпълнител Обособена позиция 1 Изработка на Младежки интернет портал ”Лидер Посоки” за добри практики, информация и консултации в местното развитие; ,,Студио Ямбол” ЕООД ЕИК 201281723 | № 421 – 2015 -004/17.02.2015 г. | 20.02.2015г. |
|  |  |  |  | За обособена позиция 2 – 12713,00 лв. без ДДС За обособена позиция 3 1955,00 лв. без ДДС | За изпълнител по Обособена позиция 2. ,,Изработка на печатни и рекламни материали” ,,Агроелит „ООД ЕИК 128616127 Дейност 1 - Подготовка и издаване на младежки алманах ”Лидер Посоки” с приложен CD с добри практики добри практики с участието на млади хора в местното развитие (подготовка, предпечат, пълноцветен печат, подготовка и запис на CD) - Дейност 2- Подготовка и издаване на информационна брошура ( подготовка, предпечат и печат) Дейност 3 - Изработка на комплект информационни папки и химикали Дейност 4 –Изработка на информационни табели Дейност 5 –Изработка на транспаранти Обособена позиция 3: Информационни Съобщения в национална и местна преса ,,Агроелит „ООД ЕИК 128616127 | №421-201 -5 / 17.02. 2015г. №421-2015-6/ 17.02.2015г. | 15 .07. 2015 година 20.02.2015г. 20.07.2015г. |
| 5 | „Организиране и провеждане на младежки изложения на добри практики и идеи за развитие на територията на МИГ-Тунджа- младежки базар в с. Роза и с. Дражево” | услуга | ID9042230 | 3586,00 лв. без ДДС | ЕТ ,,Рая Коева – Вълкова” ЕИК 202565178 | №421-2015 -7 / 10. 06. 2015г. | 18.06.2014г. |
| 6 | „Организиране и провеждане на учебно посещение в страна - членка на ЕС и обучения във връзка с прилагането на Стратегията за местно развитие на Местна инициативна група –Тунджа през 2015 година” | услуга | ID9042734 | За обособена позиция 1 30000,00 лв. Без ДДС За обособена позиция 2 2167,00 лв. без ДДС За обособена позиция 3 895,00 лв. без ДДС | Обособена позиция 1 Организиране и провеждане на 5 дневно учебно посещение в страна членка на ЕС (ЕС 15) за 15 души - представители на екипа, управителния съвет и общото събрание на МИГ-Тунджа на тема „Опитът на МИГ за работа в мрежи за сътрудничество в селските райони”. ,,КАМУРА ХОЛИДЕЙЗ” ЕООД ЕИК 200594003 Обособена позиция 2 Организиране и провеждане на обучение на 15 човека от екипа на проекта и Управителния съвет и Общото събрание на тема „Креативни подходи и комуникационни техники при управление на организацията” ,,АТЛАС ТРАВЕЛС”ЕООД ЕИК Обособена позиция 3 Организиране и провеждане на двудневно обучение на 10 неформални местни лидери на тема „Неформалното ,,КАМУРА ХОЛИДЕЙЗ” ЕООД ЕИК 200594003 | 431-2015-008/03.07.2015г. №431-2015-009/ 03 №431-2015-10/ 03.08.2015г. | 31.08.2015г. 31.08.2015г. |
| 7 | „Популяризиране, информиране и публичност в подкрепа на прилагането на Стратегията за местно развитие на МИГ- Тунджа, в изпълнение на Договор № РД 50 – 141 от 13.10.2011г. между МЗХ, ДФЗ-РА и МИГ- Тунджа по мярка 41 и 431-1 на ПРСР 2007-2013, съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони” | услуга | ID 9044611 | За обособена позиция 1 5000,00 лв. без ДДС За обособена позиция 2 1000,00 лв. без ДДС | Обособена позиция 1 Подготовка и издаване на справочно-информационно издание „Прилагане на подхода Лидер на територията на община „Тунджа” за периода 2007-2013г” – на български и английски език ,,Агроелит” ООД, ЕИК 128616127 Обособена позиция 2 Изготвяне на филм за изпълнените проекти на територията на МИГ-Тунджа - на български и английски език ,,Диана Кабел ТВ”ООД ЕИК 128029350 | №431-2015 -11 / 20.08.2015г. №431-2015-12/ 20.08.2015г. | 10.09.2015г. 10.09.2015г. |
| 8 | „Организиране и провеждане на двудневна конференция „Успехът на общността: опитът на МИГ-Тунджа в прилагането на подхода Лидер”. | услуга | ID 9045322 | 7500,00 лв. без ДДС | „Организиране и провеждане на двудневна конференция „Успехът на общността: опитът на МИГ-Тунджа в прилагането на подхода Лидер”. СТРАНДЖАТА БГ ЕООД ЕИК201908364 | №431-2015-13/10.09.2015г. | 28.09.2015г. |